Утверждаю                                                                                                                                             Директор МОУ СОШ №4                                                                                                                                                                 с.п. Исламей                                                                                                                                         __________/Хупсергенова М.М. /

План – график

организационных мероприятий для подготовки выпускников МОУ СОШ №4 с.п. Исламей  по прохождению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА в 2010-2011 учебном году.

Обоснование: Настоящий план составлен:

1. С целью создания в гимназии комфортных условий, благоприятного психологического климата для успешной подготовки выпускников гимназии к ЕГЭ.

2.С целью оказания образовательной поддержки учащихся в период подготовки к ЕГЭ.

3.С целью обеспечения четкого соблюдения регламента проведения ЕГЭ в гимназии и соблюдения инструктивных требований выпускниками гимназии в пунктах приема ЕГЭ.

| №№ | Формы и содержание деятельности | срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2009/ 2010 учебном году. | август | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 2. | Учителям-предметникам, проанализировав возможности учебных программ, уделить особое внимание вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ | сентябрь | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., руководители ШМО и учителя – предметники. |
| 3. | Совещание при директоре «Организованное начало учебного года». Подготовка к ЕГЭ -2011г. | сентябрь | Директор МОУ СОШ №4 Абрегова Т.К. |
| 4. | 1. Проведение методического совета по подготовке к ЕГЭ-2011г. 2. Назначение ответственных за организацию ЕГЭ и ГИА в МОУ СОШ №4 с. п. Исламей | сентябрь – октябрь | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. Директор МОУ СОШ №4 Абрегова Т.К. |
| 5. | Оказать консультативную помощь по вопросам выбора и приобретения КИМ ЕГЭ. | В течение года | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., руководители МО и учителя – предметники. |
| 6. | Совещание при зам. директора по УВР: Педагогические условия обеспечения качества итоговой аттестации в форме ЕГЭ: основные вопросы: а) Информационно - прогностическая работа по подготовке и проведению ЕГЭ; б) Дидактико-методическая подготовка учителя к новой форме оценки качества школьного образования | ноябрь | зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., руководители МО и учителя – предметники обязательных дисциплин. |
| 7. | Подготовка справочных информационных и учебно-тренировочных материалов . | Октябрь-ноябрь | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 8. | Производственное совещание «Гигиенические условия подготовки и проведения ЕГЭ» | декабрь | медицинский работник |
| 9. | Собрание учащихся 9 и11 классов и их родителей «О порядке проведения ГИА и ЕГЭ» | ноябрь 2010 г. Январь 2011 февраль 2011 г. апрель 2011 г. | Директор МОУ СОШ №4 Абрегова Т.К., зам. . директора по УВР Шибзухова Л.А. и классные руководители |
| 10. | Заседание МО филологического цикла и МО учителей математики и информатики. Тема: «Анализ результатов мониторинга качества образования учащихся 9,11 классов за первое полугодие» | декабрь | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 11. | Создание информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Тематический контроль: «Деятельность педагогического коллектива по управлению качеством формирования общеучебных умений и навыков у школьников» | январь | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. , учителя-предметники |
| 12. | Проведение тематических бесед с выпускниками по проблемам участия в ЕГЭ и ГИА-2011г. | январь-февраль | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. и классные руководители |
| 13. | Заседание МО филологического цикла и МО учителей математики и информатики. Тема: «Проведение текущего, промежуточного, рубежного контроля подготовленности учащихся» | декабрь-апрель | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. , руководители МО и учителя -предметники |
| 14. | Провести занятия с учащимися выпускных классов: а) первичные б) повторные; в) предэкзаменационные по работе с контрольной документацией | ноябрь, февраль, май | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., классные руководители |
| 15. | Довести до сведения учащихся порядок проведения ГИА и ЕГЭ в 2011 году: а) первичное информирование; б) повторное информирование; в) дополнительное информирование | ноябрь, январь, апрель | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., классные руководители |
| 16. | Формирование базы данных по ЕГЭ: а) первичное; б) последующее | сентябрь, в соответствии с запросом | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 17. | Формирование списков учащихся избравших ЕГЭ по выбору: а) первичный; б) уточненный; в) окончательный | сентябрь 2010 г. январь 2011 г. февраль 2011 г. | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., классные руководители |
| 18 | Рассмотрение заявлений на участие в ЕГЭ | февраль 2011 г. | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 19. | Психолого - педагогический практикум «Психологическое обеспечение ЕГЭ » | апрель | Зам. директора по УВР, педагог-психолог |
| 20. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций | апрель, май | Зам. директора по УВР, педагог-психолог |
| 21. | Подготовить папку документов ЕГЭ и ГИА | до 01.03.2011 г. | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 22. | Подготовить стенд «готовимся к ЕГЭ» | до 01.10.2011 г. | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 23. | Подготовить предметные стенды «готовимся к ЕГЭ» в предметных кабинетах | до 01.12.2011 г. | учителя-предметники |
| 24. | Совещание для учителей русского языка 11-х и 9-х классов «Вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации» | апрель | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., Мазанова М.С., Хупсергенова М.М., Эльмесова Л.Х. |
| 25. | Совещание для учителей математики «Подготовка и проведение государственной ( итоговой) аттестации в выпускных классах» | апрель | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А., Мазанова М.Т., Шарданова Ф.Х. |
| 26 | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ЕГЭ-2011г. |  | Директор МОУ СОШ №4 Абрегова Т.К., зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 27. | Выдача пропусков выпускникам | май-июнь | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 28. | Участие выпускников в ЕГЭ основные сроки | май-июнь |  |
| 29. | Ознакомление с протоколами экзаменов выпускников. | май-июнь | Директор МОУ СОШ №4 Абрегова Т.К., зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 30. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ-2011г. Участникам ЕГЭ. | Июнь-июль | Директор МОУ СОШ №4 Абрегова Т.К., зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |
| 31. | Анализ результатов основных экзаменов. Подготовка отчета о проведении ЕГЭ-2011г. | Июнь-август | Зам. директора по УВР Шибзухова Л.А. |

Зам. директора по УВР      ______________/Л.А. Шибзухова/